## Sheet1
project | TASK | User Story | Total | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
기록측정 | 시간 | 사용자가 자신이 얼마나 운동했는지를 알기 위한 측정이다. 개발자가 페이스를 계산하기 위한 기본적인 리소스다. | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0
| 거리 |  | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
지도API |  | 개발자가 네이버 지도 API를 프로젝트에 추가 한 뒤에 지도가 필요한 모든 액티비티에 API를 사용하여 정보를 전달한다. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
로그인 |  | 사용자가 어느 기기에서든 자신의 기록을 볼 수 있게 회원가입을 한다. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
기록저장 | 시간 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5
| 거리 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5
Data레이아웃추가 |  | 사용자가 운동 후 자신이 운동했던 기록을 자세하게 볼 수 있다. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Data레이아웃 기록보기 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5
Deal remaining work hours |  |  | 117 | 93.6 | 70.2 | 46.8 | 23.4 | 0
Actual remaining work hours |  |  | 117 | 97 | 80 | 45 | 25 | 15
project | TASK | User Story | Total | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24
기록저장 | 시간 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
| 거리 |  | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0
fix-error |  | 개발자와 사용자가 앱을 원활히 사용할 수 있게한다. 고치는데 오래걸려 넣었다. | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3
평균페이스 | 측정 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. 개발자의 입장에서 후에 러닝버디모드를 사용할 때 비교를 위한 소스이다. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13
| 저장 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
디테일뷰레이아웃 추가 |  | 사용자가 전의 기록을 더욱 자세히 보고 싶을 때 필요한 레이아웃이다. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
통합 |  | 개발자의 입장에서 통합이 서툴러 시간이 걸릴 때가 있다. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
레코드뷰레이아웃 추가 |  | 사용자가 지난 기록들을 볼 수 있으며, 러닝버디모드를 실행 할 때 필요한 기능이다. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Deal remaining work hours |  |  | 71 | 60.8571 | 50.7143 | 40.5714 | 30.4286 | 20.2857 | 10.1429 | 0
Actual remaining work hours |  |  | 71 | 64 | 60 | 59 | 43 | 33