## Slide 1
Running
Buddy
5팀 Early Bird
윤일권, 한윤서, 최온기, 강용민
당신과 함께 달리는 친구

## Slide 2
목차
1
지난 발표 후 회고 및 개선점
2
Sprint Backlog
3
Sprint 2~4
4
prototype
5
후 계획

## Slide 3
지난 발표 후 회고 및 개선점
1
의견
1. Estimate Time을 잘못 평가한 것 같다.
2. Sprint할 때 기능이 너무 모호하게 설명되어 있었다.
3. 오랜시간 집중을 못하니, 하루 5시간정도가 적당할 것 같다.
4. 처음과 달리, 익숙해져 DailyMeeting을 강화해 대면모임을 줄인다.
5. DailyMeeting시간을 더 일찍 당겼으며 한다.
결론
Sprint Backlog를 더욱 상세하게 작성한다.
WorkTime은 하루 5시간, 비대면으로, 10시에 시작한다.

## Slide 4
Product Backlog
2
Priority` | Product Backlog |  | User Story | Estimate
1 | 어플 UI 설계 |  | 개발자가 러닝 앱을 개발하기 위해 우선적으로 UI를 선계해 구조적인 틀을 잡는다. | 
2 | 지도 API연동 |  | 개발자가 네이버 지도 API를 프로젝트에 추가 한 뒤에 지도가 필요한 모든 액티비티에 API를 사용하여 정보를 전달한다. | 
3 | 현재위치 | 표시 | 사용자가 자신의 위치가 표시되어 현재 자신이 어디에 있는지 확인을 할 수 있게한다. | 
4 |  | 마킹 | 사용자가 자신이 조깅했던 거리를 마킹으로 나타내어 얼마나 운동하였는지 확인을 할 수 있게 한다. | 
5 | Firebase 연동 |  | 개발자가 회원 관리를 하고 러닝 데이터를 저장하고 읽는 등에 기능을 구현하기 위해서 Firebase를 연동한다. | 
6 | 회원가입 |  | 사용자가 어느 기기에서든 자신의 기록을 볼 수 있게 회원가입을 한다. | 10
7 | 측정 | 시간 | 사용자가 자신이 얼마나 운동했는지를 알기 위한 측정이다. | 40
8 |  | 거리 |  | 20
9 |  | 평균페이스 |  | 15
10 | 저장 | 시간 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. | 20
11 |  | 거리 |  | 15
12 |  | 평균페이스 |  | 10
13 |  | 구간 |  | 30
14 | 러닝버디 |  | 사용자가 지난 기록들과 경쟁할 수 있는 시스템이다. | 60
15 | 음성안내 |  | 사용자가 달리면서 러닝버디모드를 사용할 수 있게 음성안내로 서비스를 한다. | 60
16 | 측정 | 평균속도 | 사용자가 자신이 얼마나 운동했는지를 알기 위한 측정이다. | 20
17 |  | 칼로리 |  | 20
18 | 저장 | 평균속도 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. | 20
19 |  | 칼로리 |  | 20

## Slide 5
Product Backlog
2
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
러닝어플에 필요한 기본적인 기능
1.기록 측정 및 저장
2.로그인 기능
3.맵
러닝어플에 필요한 추가 기능
1.기록 측정 및 저장
(페이스,속도, 실시간 거리 등)
Buddy 모드 기능 추가
1.기록불러오기
2.. 이전기록과 간단한 비교
3.TTS추가
Sprint 2
(08/09 ~ 08/15)
Sprint 3
(08/16 ~ 08/27)
Sprint 4
(08/28 ~ 09/06)
Sprint 2
디테일 추가
1.버그수정
2.레이아웃 수정
3.정밀한 비교
Sprint 5
(09/07 ~ 09/10)

## Slide 6
Sprint 2
3
project | TASK | User Story | Total | 08월 09일 | 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 15일
기록측정 | 시간 | 사용자가 자신이 얼마나 운동했는지를 알기 위한 측정이다. 개발자가 페이스를 계산하기 위한 기본적인 리소스다. | 40 |  |  |  |  | 
 | 거리 |  | 20 |  |  |  |  | 
지도API |  | 개발자가 네이버 지도 API를 프로젝트에 추가 한 뒤에 지도가 필요한 모든 액티비티에 API를 사용하여 정보를 전달한다. | 1 |  |  |  |  | 
로그인 |  | 사용자가 어느 기기에서든 자신의 기록을 볼 수 있게 회원가입을 한다. | 10 |  |  |  |  | 
기록저장 | 시간 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. | 20 |  |  |  |  | 
 | 거리 |  | 15 |  |  |  |  | 
Data레이아웃추가 |  | 사용자가 운동 후 자신이 운동했던 기록을 자세하게 볼 수 있다. | 1 |  |  |  |  | 
Data레이아웃 기록보기 |  |  | 10 |  |  |  |  | 
Deal remaining work hours |  |  | 117 |  |  |  |  | 
Actual remaining work hours |  |  | 117 |  |  |  |  | 

## Slide 7
Sprint 2
3
Chart: 
| Total | 08월 09일 | 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일
Deal remaining work hours | 107 | 85.6 | 64.2 | 42.8 | 21.4 | 0
Actual remaining work hours | 107 | 87 | 70 | 45 | 21 | 11
회고
1.각 기능들을 통합하는데 시간이 생각보다 걸렸다. 통합하는 시간까지 고려해서 Sprint를 짜면 좋을 것 같다.
2.Sprint를 짤 때 5시간으로 힘들 수도 있는 일도 스프린트에 넣은 것 같아 다음 스프린트를 짤 때는 하루 5시간으로 할 수 있는 것으로 짰으면 좋겠다.
3.코드를 작성할 때 주석을 달아줘야 통합할 때 수정하기 편하니 주석을 달아야 한다.
계획과 비교
1.기록측정 – 시간 (성공)
2.기록측정 – 거리 (성공)
3.지도 API호출 (성공)
4.로그인 – 회원가입 (성공)
5.기록저장 – 시간 (실패)
6.기록저장 – 거리 (성공)
7.Data 레이아웃 추가 (성공)
8.Data 레이아웃 View기능 (실패)

## Slide 8
Sprint 3
3
project | TASK | User Story | Total | 08월 16일 | 08월 17일 | 08월 18일 | 08월 19일 | 08월 20일 | 08월 23일 | 08월 27일
기록저장 | 시간 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 DB에 저장을 한다. | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 | 거리 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
실시간거리 |  | 개발자가 나중에 실시간 비교를 하기 쉽게 하기위하여 분단위로저장을 한 후 DB에 추가한다. | 15 |  |  |  |  |  |  | 
평균페이스 | 측정 | 사용자가 나중에 비교등을 할 수 있게 저장을 한다. 개발자의 입장에서 후에 러닝버디모드를 사용할 때 비교를 위한 소스이다. | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | 저장 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
디테일뷰레이아웃 추가 |  | 사용자가 전의 기록을 더욱 자세히 보고 싶을 때 필요한 레이아웃이다. | 3 |  |  |  |  |  |  | 
로그인 기능 관련 |  | 사용자가 어느기기에서든 어플 모두를 사용 할 수 있게, 사용자 관련 정보를 저장한다. | 5 |  |  |  |  |  |  | 
레코드리스트 레이아웃 추가 |  | 사용자가 이전기록들을 볼 수 있게 레코드리스트에서 보여준다. | 3 |  |  |  |  |  |  | 
Deal remaining work hours |  |  | 71 | 58.285714 | 48.57143 | 38.85714 | 29.14286 | 19.42857 | 9.7142857 | 0
Actual remaining work hours |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Sprint 3
3
Chart: 
| Total | 08월 16일 | 08월 17일 | 08월 18일 | 08월 19일 | 08월 20일 | 08월 23일 | 08월 24일
Deal remaining work hours | 71 | 60.8571 | 50.7143 | 40.5714 | 30.4286 | 20.2857 | 10.1429 | 0
Actual remaining work hours | 71 | 64 | 60 | 45 | 38 | 23 | 15 | 0
계획과 비교
1. 기록저장 - 시간 (성공)
2. Data 레이아웃 View기능 (성공)
3. 평균페이스 -측정 및 저장 (성공)
4. 실시간거리 저장 (성공)
5.기록저장 – 거리 (성공)
6.로그인관련기능 (성공)
회고
1.각자의 스케줄로 인해 기능구현 시간을 좀 더 추가하여 기한내에 맞출 수 있었다.
2.설계를 좀 더 구체적으로 짜여지지 않아 일정을 타이트하게 맞추지 못 해 아쉬운 면도 있었다.

## Slide 10
Sprint 4
3
project | TASK | User Story | Total | 08월 28일 | 08월 29일 | 09월 30일 | 09월 31일 | 09월 01일 | 09월 02일 | 09월 06일
기록 불러오기 | 실시간 거리 | 개발자가 버디모드를 구현할 때, 거리를 비교해 사용자에게 알려준다. | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 | 총 거리 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
기록비교하기 |  | 이전 기록과 비교를 해 사용자가 현재 페이스를 잘 지키고 있는지 알려준다. | 10 |  |  |  |  |  |  | 
Record List 기능 추가 | 기록보여주기 | 사용자가 볼 수 있게 이전기록들을 보여주며, 버디모드 시 기록들을 비교를 할 수 있게 기록들의 정보를 넘겨준다. | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 | 버디모드 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 
음성안내(TTS) |  | 사용자가 핸드폰을 보지않고도, 비교 결과를 알기위해 음성안내를 진행한다. | 15 |  |  |  |  |  |  | 
Deal remaining work hours |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 
Actual remaining work hours |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Sprint 4
3
계획과 비교
기록불러오기 – 실시간거리 (성공)
기록불러오기 – 총거리 (성공)
2. 기록비교 (성공)
3. RecordList 기능 추가 (성공)
4. 음성안내(TTS) (성공)
회고
1.스프린트회차가 진행되면서 점차 계획했던 시간과 맞아들어가 좋았다.
2.이번 스프린트에 멘토님께서 도와주셔서 진행에 많은 성과가 있었다.
Chart: 
| Total | 08월 30일 | 08월 31일 | 09월 01일 | 09월 02일 | 09월 03일 | 09월 06일
Deal remaining work hours | 65 | 53.1667 | 41.3333 | 29.5 | 17.6667 | 5.8333 | 0
Actual remaining work hours | 65 | 58 | 48 | 35 | 15 | 10 | 0

## Slide 12
prototype
4
아이디와 비밀번호를 통해 각 회원의 정보를 저장합니다.
회원의 정보를
DB에 등록할 수 있습니다.
회원가입을 할 수 있습니다.
자동 로그인 기능이 있어,
전에 로그인을 했다면 쉽게 로그인을 할 수 있습니다.
아이디중복 시,
회원가입이 불가능 합니다.
비밀번호 다시입력을 통해
비밀번호 입력 실수를 방지합니다.
인터넷 연결이 안돼 있을 시,
잠시 후 자동적으로 어플이 종료가 됩니다.

## Slide 13
prototype
4
사용자의 위치와 함께
지도를 볼 수 있습니다.
Gps기능이 꺼져있으면,
엑세스를 허용하도록 합니다.
자신의 회원정보를 볼 수 있습니다.
원한다면 수정도 가능합니다.
로그아웃을 할 수 있습니다.
시작 시 일반모드와 버디모드를 선택할 수 있습니다.
일반모드 시,
런닝 측정이 시작 됩니다.
버디모드 시,
이전기록을 보여주는 레이아웃으로 넘어갑니다.

## Slide 14
prototype
4
사용자의 위치와 함께
지도를 볼 수 있습니다.
러닝을 일시정지나 종료
할 수 있습니다.
음성안내를 통해
자신의 상태를 보지않고
확인 가능합니다.
버디모드 시,
화면과 TTS를 통해
이전 기록과 얼마나 차이가 나는지 알 수 있습니다.
런닝이 종료되면,
런닝 결과를 알 수 있습니다.
달린 거리가 100m이상 시,
자동으로 기록이 DB에 저장됩니다.
차트버튼을 누르면
이전 기록들을 볼 수 있습니다.

## Slide 15
prototype
4
이전기록들을 간단하게
볼 수 있습니다.
일반모드로 시작하였으면
아이템클릭 시 상세기록을 볼 수 있습니다.
버디모드로 시작하였으면
아이템클릭 시 해당기록과 경쟁할 수 있습니다.
상세정보를 볼 수 있습니다.

## Slide 16
Prototype 시현영상
4

## Slide 17
향후 계획
5
25%
Sprint 2 달성률
60%
Sprint 3 달성률
90%
Sprint 4 달성률

## Slide 18
감사합니다