## Sheet1
project | TASK | Total | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
기록측정 | 시간 | 10
| 거리 | 10
지도API |  | 1
로그인 |  | 5
기록저장 | 시간 | 10
| 거리 | 10
Data레이아웃추가 |  | 1
Data레이아웃 기록보기 |  | 10
Deal remaining work hours |  | 57 | 45.6 | 34.2 | 22.8 | 11.4 | 0
Actual remaining work hours |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0