## Sheet1
project | TASK | Total | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
기록측정 | 시간 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0
| 거리 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
지도API |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
로그인 |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
기록저장 | 시간 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0
| 거리 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
Data레이아웃추가 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Data레이아웃 기록보기 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Deal remaining work hours |  | 117 | 93.6 | 70.2 | 46.8 | 23.4 | 0
Actual remaining work hours |  | 117 | 97 | 81 | 51 | 30 | 0